## Summary
P01 원가 및 위험 관리
P01-COM-001 ¦ SYNTHETIC ¦ Rev01 ¦ 2018-05-25
항목 | 값 | 단위 또는 기준
계약금액 | 286 | USD million / JV 전체
당사 지분 | 55% | 전체 금액과 구분
지분 귀속 기준금액 | 157.3 | USD million
실행예산 | 251.68 | USD million / 신규는 검토용 가정
최종원가 | 256.48 | USD million
승인 변경금액 | 3.1 | USD million
최종 계약수입 | 289.1 | USD million
지체상금 공제 | 0.286 | USD million
공제 후 잔여 | 32.334 | 세금·금융비용 전 / USD million

## Cost
P01 공종별 원가 (USD million)
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
WBS | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 (million) | 예산 (million) | 실적 (million) | 차이 (million)
W01 | 설계 및 조사 | 1 | LS | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 0
W02 | 가설 및 접근시설 | 38 | month | 0.59605 | 22.65 | 22.65 | 0
W03 | 정거장 굴착 | 380000 | m3 | 0.00011921 | 45.3 | 45.3 | 0
W04 | 차수벽 및 정거장 구조 | 98000 | m3 | 0.00064204 | 62.92 | 62.92 | 0
W05 | 기계 및 배수 | 18 | set | 1.5378 | 27.68 | 32.48 | 4.8
W06 | 전기 및 계측 | 90 | point | 0.22367 | 20.13 | 20.13 | 0
W07 | 지장물 및 접속 | 12 | location | 1.4683 | 17.62 | 17.62 | 0
W08 | 환경 및 복구 | 26000 | m2 | 0.00038731 | 10.07 | 10.07 | 0
W09 | 현장관리 | 38 | month | 0.52974 | 20.13 | 20.13 | 0
W10 | 시험 및 인도 | 1 | LS | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 0
| 합계 |  |  |  | 251.68 | 256.48 | 4.8
수량×단가=예산. 신규 수치는 가상 입찰팀의 초기 검토 가정이며 발주처 확정 수량이 아니다.

## Risk
P01 Risk Register
P01-RISK-001 ¦ SYNTHETIC ¦ 위험 점수는 입찰 시 평가, 금액·지연은 과거 관측 결과
Risk ID | 사건 또는 위험 | 가능성 1~5 | 영향 1~5 | 점수 | 책임 기능 | 관측 추가원가 (USD million) | 관측 지연 (일) | 상태 | 대응 | 근거
P01-R01 | 지하수 유입과 방류허가 | 4 | 5 | 20 | 설계 | 4.8 | 24 | 종결 | 차수벽 접합부 주입과 침전조 증설을 병행하고 방류량 일지를 허가 담당자에게 매일 제출했다. | P01-BRF-001 / P01-LL01
P01-R02 | 지장물 이설 선행조건 | 3 | 4 | 12 | 시공 |  |  | 종결 | 설계도면만으로 지장물 위치를 확정하지 않고 탐사와 시험굴착 결과를 함께 확인한다. | P01-BRF-001 / P01-LL02
P01-R03 | 통지기한 관리 | 3 | 4 | 12 | 계약 |  |  | 종결 | 적용 계약의 통지기한과 공식 접수 증빙 확인 | P01-BRF-001 / P01-LL03
P01-R04 | 변경 승인과 원가 불일치 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P01-BRF-001 / P01-LL03
P01-R05 | 장기납기 승인 지연 | 3 | 4 | 12 | 조달 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P01-BRF-001 / P01-LL03
P01-R06 | 인접 자산과 제3자 권리 | 2 | 4 | 8 | 대외협의 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P01-BRF-001 / P01-LL03
P01-R07 | 단위와 JV 기준 혼용 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P01-BRF-001 / P01-LL03
P01-R08 | 시험 및 인도 선행조건 | 2 | 3 | 6 | 품질 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P01-BRF-001 / P01-LL03

## Procurement
P01 조달 계획
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
PO ID | 설비 | 공급사 | 제작운송 주 | 승인 주 | 총 소요 주 | 상태
P01-PO01 | 배수펌프 | 가상공급사 A | 12 | 2 | 14 | 인수완료
P01-PO02 | 주요 구조자재 | 가상공급사 B | 16 | 3 | 19 | 인수완료
P01-PO03 | 계측장비 | 가상공급사 C | 20 | 4 | 24 | 인수완료
P01-PO04 | 전력설비 | 가상공급사 D | 24 | 2 | 26 | 인수완료
P01-PO05 | 처리설비 | 가상공급사 E | 28 | 3 | 31 | 인수완료
P01-PO06 | 예비품 | 가상공급사 F | 32 | 4 | 36 | 인수완료