## Slide 1
해온 도시철도 2공구 준공 심의
P01 | 2018-05-25 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
지하정거장 3개소, 복선터널 3.8 km, 지장물 이설 27개소
실측정산 / USD 286 million
계획 38개월 / 당사 JV 지분 55%
심의 결과: 변경 3.1 million 승인, 미승인 추가원가 1.70 million 종결
Notes: P01-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
지하수 유입과 방류허가
P01 | 2018-05-25 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
S2 정거장 굴착 중 담수 유입량이 35에서 60 m3/h로 증가했다. 기존 집수조의 침전 시간이 부족해 방류가 6일 중단됐다.
차수벽 접합부 주입과 침전조 증설을 병행하고 방류량 일지를 허가 담당자에게 매일 제출했다.
실제 지연 24일 / 승인 EOT 22일 / 추가원가 4.8 USD million
Notes: P01-LL01; P01-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P01 | 2018-05-25 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | USD million
원계약금액 | 286
최종 계약수입 | 289.1
최종원가 | 256.48
지체상금 공제 | 0.286
공제 후 잔여 | 32.3340
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P01-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P01 | 2018-05-25 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
충적층 개착에는 조사 순서를 재사용하되 펌프 용량은 유입량과 허가량을 다시 산정한다. 염수 현장에는 담수 침전 방식만 적용할 수 없다.
설계도면만으로 지장물 위치를 확정하지 않고 탐사와 시험굴착 결과를 함께 확인한다.
통지기한 28일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P01-LL01, P01-LL02, P01-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.