## Slide 1
운령 산악도로 터널 준공 심의
P02 | 2018-12-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
병렬 도로터널 4.2 km, 갱구 4개, 환기동 2개
총액도급 / USD 198 million
계획 32개월 / 당사 JV 지분 60%
심의 결과: 변경 1.4 million 승인, 미승인 추가원가 1.80 million 종결
Notes: P02-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
단층대 과굴착과 선진보강
P02 | 2018-12-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
T1 터널 체인리지 1+240에서 파쇄대가 예상보다 45 m 길게 나타나 지보 패턴을 변경했다.
선진 시추를 굴진 전방 30 m까지 시행하고 강관 보강 후 굴진장을 축소했다.
실제 지연 19일 / 승인 EOT 16일 / 추가원가 3.2 USD million
Notes: P02-LL01; P02-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P02 | 2018-12-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | USD million
원계약금액 | 198
최종 계약수입 | 199.4
최종원가 | 177.44
지체상금 공제 | 0.297
공제 후 잔여 | 21.6630
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P02-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P02 | 2018-12-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
암반 터널의 조사 계획에 참고할 수 있으나 연약 모래층 개착의 배수량이나 차수벽 설계값으로 전용하지 않는다.
주변 사면 안정과 굴진면 안정의 검토 범위를 분리한다.
통지기한 14일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P02-LL01, P02-LL02, P02-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.