## Summary
P03 원가 및 위험 관리
P03-COM-001 ¦ SYNTHETIC ¦ Rev01 ¦ 2019-11-14
항목 | 값 | 단위 또는 기준
계약금액 | 174 | EUR million / JV 전체
당사 지분 | 50% | 전체 금액과 구분
지분 귀속 기준금액 | 87 | EUR million
실행예산 | 153.12 | EUR million / 신규는 검토용 가정
최종원가 | 155.22 | EUR million
승인 변경금액 | 0.6 | EUR million
최종 계약수입 | 174.6 | EUR million
지체상금 공제 | 0.348 | EUR million
공제 후 잔여 | 19.032 | 세금·금융비용 전 / EUR million

## Cost
P03 공종별 원가 (EUR million)
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
WBS | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 (million) | 예산 (million) | 실적 (million) | 차이 (million)
W01 | 설계 및 조사 | 1 | LS | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 0
W02 | 가설 및 접근시설 | 30 | month | 0.45933 | 13.78 | 15.88 | 2.1
W03 | 교각 기초 굴착 | 65000 | m3 | 0.000424 | 27.56 | 27.56 | 0
W04 | 고가교 세그먼트 | 62000 | m3 | 0.00061742 | 38.28 | 38.28 | 0
W05 | 기계 및 배수 | 26 | set | 0.64769 | 16.84 | 16.84 | 0
W06 | 전기 및 계측 | 114 | point | 0.10746 | 12.25 | 12.25 | 0
W07 | 지장물 및 접속 | 16 | location | 0.67 | 10.72 | 10.72 | 0
W08 | 환경 및 복구 | 33000 | m2 | 0.00018545 | 6.12 | 6.12 | 0
W09 | 현장관리 | 30 | month | 0.40833 | 12.25 | 12.25 | 0
W10 | 시험 및 인도 | 1 | LS | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 0
| 합계 |  |  |  | 153.12 | 155.22 | 2.1
수량×단가=예산. 신규 수치는 가상 입찰팀의 초기 검토 가정이며 발주처 확정 수량이 아니다.

## Risk
P03 Risk Register
P03-RISK-001 ¦ SYNTHETIC ¦ 위험 점수는 입찰 시 평가, 금액·지연은 과거 관측 결과
Risk ID | 사건 또는 위험 | 가능성 1~5 | 영향 1~5 | 점수 | 책임 기능 | 관측 추가원가 (EUR million) | 관측 지연 (일) | 상태 | 대응 | 근거
P03-R01 | 야간 가설창과 운송 제약 | 4 | 5 | 20 | 설계 | 2.1 | 12 | 종결 | 소형 운반대차를 추가하고 교각별 임시 적치 가능 수량을 운송계획에 반영했다. | P03-BRF-001 / P03-LL01
P03-R02 | 세그먼트 치수 불일치 | 3 | 4 | 12 | 시공 |  |  | 종결 | 반출 전 치수검사와 현장 수입검사의 책임을 계약서에 나눈다. | P03-BRF-001 / P03-LL02
P03-R03 | 통지기한 관리 | 3 | 4 | 12 | 계약 |  |  | 종결 | 적용 계약의 통지기한과 공식 접수 증빙 확인 | P03-BRF-001 / P03-LL03
P03-R04 | 변경 승인과 원가 불일치 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P03-BRF-001 / P03-LL03
P03-R05 | 장기납기 승인 지연 | 3 | 4 | 12 | 조달 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P03-BRF-001 / P03-LL03
P03-R06 | 인접 자산과 제3자 권리 | 2 | 4 | 8 | 대외협의 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P03-BRF-001 / P03-LL03
P03-R07 | 단위와 JV 기준 혼용 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P03-BRF-001 / P03-LL03
P03-R08 | 시험 및 인도 선행조건 | 2 | 3 | 6 | 품질 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P03-BRF-001 / P03-LL03

## Procurement
P03 조달 계획
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
PO ID | 설비 | 공급사 | 제작운송 주 | 승인 주 | 총 소요 주 | 상태
P03-PO01 | 배수펌프 | 가상공급사 A | 16 | 2 | 18 | 인수완료
P03-PO02 | 주요 구조자재 | 가상공급사 B | 20 | 3 | 23 | 인수완료
P03-PO03 | 계측장비 | 가상공급사 C | 24 | 4 | 28 | 인수완료
P03-PO04 | 전력설비 | 가상공급사 D | 28 | 2 | 30 | 인수완료
P03-PO05 | 처리설비 | 가상공급사 E | 32 | 3 | 35 | 인수완료
P03-PO06 | 예비품 | 가상공급사 F | 36 | 4 | 40 | 인수완료