## Slide 1
서림 도시철도 고가 준공 심의
P03 | 2019-11-14 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
고가교 6.4 km, 고가역 4개소, 차량기지 연결선 1.1 km
설계시공 일괄 / EUR 174 million
계획 30개월 / 당사 JV 지분 50%
심의 결과: 변경 0.6 million 승인, 미승인 추가원가 1.50 million 종결
Notes: P03-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
야간 가설창과 운송 제약
P03 | 2019-11-14 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
도심 세그먼트 운반 허용 시간이 6시간에서 4시간으로 줄어 가설 순서가 뒤바뀌었다.
소형 운반대차를 추가하고 교각별 임시 적치 가능 수량을 운송계획에 반영했다.
실제 지연 12일 / 승인 EOT 8일 / 추가원가 2.1 EUR million
Notes: P03-LL01; P03-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P03 | 2019-11-14 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | EUR million
원계약금액 | 174
최종 계약수입 | 174.6
최종원가 | 155.22
지체상금 공제 | 0.348
공제 후 잔여 | 19.0320
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P03-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P03 | 2019-11-14 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
고가 가설과 교통 협의에 적용한다. 지하정거장 지하수 저감 대책의 근거로 쓰지 않는다.
반출 전 치수검사와 현장 수입검사의 책임을 계약서에 나눈다.
통지기한 14일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P03-LL01, P03-LL02, P03-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.