## Summary
P04 원가 및 위험 관리
P04-COM-001 ¦ SYNTHETIC ¦ Rev01 ¦ 2022-01-02
항목 | 값 | 단위 또는 기준
계약금액 | 342 | USD million / JV 전체
당사 지분 | 45% | 전체 금액과 구분
지분 귀속 기준금액 | 153.9 | USD million
실행예산 | 300.96 | USD million / 신규는 검토용 가정
최종원가 | 308.56 | USD million
승인 변경금액 | 4.2 | USD million
최종 계약수입 | 346.2 | USD million
지체상금 공제 | 0.855 | USD million
공제 후 잔여 | 36.785 | 세금·금융비용 전 / USD million

## Cost
P04 공종별 원가 (USD million)
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
WBS | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 (million) | 예산 (million) | 실적 (million) | 차이 (million)
W01 | 설계 및 조사 | 1 | LS | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 0
W02 | 가설 및 접근시설 | 42 | month | 0.645 | 27.09 | 27.09 | 0
W03 | 준설 및 지반개량 | 2400000 | m3 | 2.2571e-05 | 54.17 | 61.77 | 7.6
W04 | 안벽 및 야드 구조 | 145000 | m3 | 0.0005189 | 75.24 | 75.24 | 0
W05 | 기계 및 배수 | 30 | set | 1.1037 | 33.11 | 33.11 | 0
W06 | 전기 및 계측 | 126 | point | 0.19111 | 24.08 | 24.08 | 0
W07 | 지장물 및 접속 | 18 | location | 1.1706 | 21.07 | 21.07 | 0
W08 | 환경 및 복구 | 36500 | m2 | 0.00032986 | 12.04 | 12.04 | 0
W09 | 현장관리 | 42 | month | 0.57333 | 24.08 | 24.08 | 0
W10 | 시험 및 인도 | 1 | LS | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 0
| 합계 |  |  |  | 300.96 | 308.56 | 7.6
수량×단가=예산. 신규 수치는 가상 입찰팀의 초기 검토 가정이며 발주처 확정 수량이 아니다.

## Risk
P04 Risk Register
P04-RISK-001 ¦ SYNTHETIC ¦ 위험 점수는 입찰 시 평가, 금액·지연은 과거 관측 결과
Risk ID | 사건 또는 위험 | 가능성 1~5 | 영향 1~5 | 점수 | 책임 기능 | 관측 추가원가 (USD million) | 관측 지연 (일) | 상태 | 대응 | 근거
P04-R01 | 연약지반 압밀과 인도 시점 | 4 | 5 | 20 | 설계 | 7.6 | 37 | 종결 | 관측자료로 구역별 압밀 종료를 판단하고 선행 운영구역과 후속 침하관리구역을 분리했다. | P04-BRF-001 / P04-LL01
P04-R02 | 준설토 반출처 제한 | 3 | 4 | 12 | 시공 |  |  | 종결 | 준설토 성상 조사와 반출처 허가를 입찰 전 확인한다. | P04-BRF-001 / P04-LL02
P04-R03 | 통지기한 관리 | 3 | 4 | 12 | 계약 |  |  | 종결 | 적용 계약의 통지기한과 공식 접수 증빙 확인 | P04-BRF-001 / P04-LL03
P04-R04 | 변경 승인과 원가 불일치 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P04-BRF-001 / P04-LL03
P04-R05 | 장기납기 승인 지연 | 3 | 4 | 12 | 조달 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P04-BRF-001 / P04-LL03
P04-R06 | 인접 자산과 제3자 권리 | 2 | 4 | 8 | 대외협의 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P04-BRF-001 / P04-LL03
P04-R07 | 단위와 JV 기준 혼용 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P04-BRF-001 / P04-LL03
P04-R08 | 시험 및 인도 선행조건 | 2 | 3 | 6 | 품질 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P04-BRF-001 / P04-LL03

## Procurement
P04 조달 계획
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
PO ID | 설비 | 공급사 | 제작운송 주 | 승인 주 | 총 소요 주 | 상태
P04-PO01 | 배수펌프 | 가상공급사 A | 12 | 2 | 14 | 인수완료
P04-PO02 | 주요 구조자재 | 가상공급사 B | 16 | 3 | 19 | 인수완료
P04-PO03 | 계측장비 | 가상공급사 C | 20 | 4 | 24 | 인수완료
P04-PO04 | 전력설비 | 가상공급사 D | 24 | 2 | 26 | 인수완료
P04-PO05 | 처리설비 | 가상공급사 E | 28 | 3 | 31 | 인수완료
P04-PO06 | 예비품 | 가상공급사 F | 32 | 4 | 36 | 인수완료