## Slide 1
가온 북항 컨테이너 부두 준공 심의
P04 | 2022-01-02 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
안벽 680 m, 준설 240만 m3, 야드 26 ha
실측정산 / USD 342 million
계획 42개월 / 당사 JV 지분 45%
심의 결과: 변경 4.2 million 승인, 미승인 추가원가 3.40 million 종결
Notes: P04-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
연약지반 압밀과 인도 시점
P04 | 2022-01-02 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
야드 B구역 침하가 관리기준에 도달하지 않아 포장 인도가 지연됐다.
관측자료로 구역별 압밀 종료를 판단하고 선행 운영구역과 후속 침하관리구역을 분리했다.
실제 지연 37일 / 승인 EOT 32일 / 추가원가 7.6 USD million
Notes: P04-LL01; P04-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P04 | 2022-01-02 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | USD million
원계약금액 | 342
최종 계약수입 | 346.2
최종원가 | 308.56
지체상금 공제 | 0.855
공제 후 잔여 | 36.7850
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P04-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P04 | 2022-01-02 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
해성점토 지반의 일정 여유 검토에 적용한다. 모래층의 즉시 배수 거동과 동일하게 취급하지 않는다.
준설토 성상 조사와 반출처 허가를 입찰 전 확인한다.
통지기한 28일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P04-LL01, P04-LL02, P04-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.