# 누리 하천횡단 교량 준공 및 교훈 보고서

P05-BRF-001 | Rev01 | APPROVED | 2021-07-21

본 사업은 2021-06-06 인도를 완료했다. 주요 사건의 비용과 변경 승인액을 구분해 정산했으며, 아래 교훈의 적용 조건을 후속 사업 검토에 사용한다.

# 사업 범위와 기본 조건

| 항목 | 사업 조건 |
| --- | --- |
| 사업번호 / 영문명 | P05 / Nuri River Crossing |
| 발주처 / 재원 | 누리 공공개발청 / 개발기금 |
| 국가와 지역 | 누리국 내륙 (가상 지역) |
| 범위 | 하천교량 1.35 km, 수중 교각 8기, 접속도로 2.2 km |
| 계약 방식 | 총액도급 |
| 계약금액 | 126.00 USD million / 세금 제외 / JV 전체 |
| 당사 JV 지분 | 70% |
| 계획 착수 / 기준 준공 | 2019-02-01 / 2021-05-21 |
| 계획 공기 | 28개월 (자료군의 일정 월은 30일 환산) |
| 지반 / 시공법 | 하상 모래와 자갈 / 가물막이 및 현장타설말뚝 |

## 책임 경계

JV 전체 금액과 당사 지분금액을 혼용하지 않는다. 발주처 지급자재는 별도 인수목록으로 관리하며, 본 금액에는 토지 취득비와 금융비용이 포함되지 않는다.

# 주요 사건과 재사용 조건

## P05-LL01 우기 가물막이 침수

우기 수위 상승으로 교각 P4 가물막이가 침수되어 장비를 철수했다.

## 대응과 후속 조치

상류 수위 관측과 단계별 철수 기준을 운영하고 비우기 중심으로 수중 공정을 재배치했다.

## 다른 프로젝트에 적용할 때 확인할 조건

하천 수위 및 작업 중단 의사결정 절차에 적용한다. 펌프 증설만으로 홍수 위험을 해소했다고 판단하지 않는다.

## P05-LL02 선행조건과 인터페이스

사건 발생 11일 후 통지하여 계약상 7일 기한을 넘겼고, 회의록만으로 통지를 대체할 수 없다는 회신을 받았다.

## 대응과 후속 조치

계약상 통지는 지정 수신인과 기한을 따로 관리한다.

## 다른 프로젝트에 적용할 때 확인할 조건

현장 조건과 계약 책임을 확인한 뒤 절차를 재사용한다. 관찰된 금액과 기간은 자동으로 전용하지 않는다.

## 근거 연결

P05-RISK-001의 P05-R01 및 P05-R02, P05-MOM-001의 결정 D01, P05-COM-001의 Cost 시트를 함께 확인한다. 동일 사건을 각각 별도 손실로 합산하지 않는다.

# 계약 통지와 정산 결과

## P05-LL03

사건 관련 제출액 2.9 USD million 중 0.8 USD million이 승인되었다. 미승인분은 시공사 부담으로 종결했다.

## 후속 프로젝트 관리 절차

최초 인지일과 7일 통지기한을 기록하고 원인·원가·일정 증빙을 문서번호로 연결한다.

## 적용 제한

이 사례의 통지기한은 7일이다. 신규 계약의 기한과 우선순위가 확인되지 않으면 그대로 적용하지 않는다.

| 정산 항목 | USD million 또는 일 |
| --- | --- |
| 원계약금액 | 126 |
| 실행예산 | 110.88 |
| 사건 추가원가 | 2.9 |
| 최종원가 | 113.78 |
| 승인 변경금액 | 0.8 |
| 최종 계약수입 | 126.8 |
| 기준 대비 실제 지연일 | 16 |
| 승인 EOT 일수 | 10 |
| 미보상 지연일 | 6 |
| 지체상금 산정액 | 0.378 |

## 금액과 기간의 해석

사건 추가원가는 최종원가에 이미 포함되어 있다. 승인 변경금액은 수입이며 추가원가에서 차감해 원가를 표시하지 않는다. 지체상금은 별도 공제항목이다. EOT 승인 일수는 실제 지연에서 공제하며, 금액 승인과 동일한 권리가 아니다.