## Summary
P05 원가 및 위험 관리
P05-COM-001 ¦ SYNTHETIC ¦ Rev01 ¦ 2021-07-21
항목 | 값 | 단위 또는 기준
계약금액 | 126 | USD million / JV 전체
당사 지분 | 70% | 전체 금액과 구분
지분 귀속 기준금액 | 88.2 | USD million
실행예산 | 110.88 | USD million / 신규는 검토용 가정
최종원가 | 113.78 | USD million
승인 변경금액 | 0.8 | USD million
최종 계약수입 | 126.8 | USD million
지체상금 공제 | 0.378 | USD million
공제 후 잔여 | 12.642 | 세금·금융비용 전 / USD million

## Cost
P05 공종별 원가 (USD million)
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
WBS | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 (million) | 예산 (million) | 실적 (million) | 차이 (million)
W01 | 설계 및 조사 | 1 | LS | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0
W02 | 가설 및 접근시설 | 28 | month | 0.35643 | 9.98 | 12.88 | 2.9
W03 | 교각 기초 굴착 | 85000 | m3 | 0.00023482 | 19.96 | 19.96 | 0
W04 | 교량 상하부공 | 38000 | m3 | 0.00072947 | 27.72 | 27.72 | 0
W05 | 기계 및 배수 | 34 | set | 0.35882 | 12.2 | 12.2 | 0
W06 | 전기 및 계측 | 138 | point | 0.064275 | 8.87 | 8.87 | 0
W07 | 지장물 및 접속 | 20 | location | 0.388 | 7.76 | 7.76 | 0
W08 | 환경 및 복구 | 40000 | m2 | 0.000111 | 4.44 | 4.44 | 0
W09 | 현장관리 | 28 | month | 0.31679 | 8.87 | 8.87 | 0
W10 | 시험 및 인도 | 1 | LS | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0
| 합계 |  |  |  | 110.88 | 113.78 | 2.9
수량×단가=예산. 신규 수치는 가상 입찰팀의 초기 검토 가정이며 발주처 확정 수량이 아니다.

## Risk
P05 Risk Register
P05-RISK-001 ¦ SYNTHETIC ¦ 위험 점수는 입찰 시 평가, 금액·지연은 과거 관측 결과
Risk ID | 사건 또는 위험 | 가능성 1~5 | 영향 1~5 | 점수 | 책임 기능 | 관측 추가원가 (USD million) | 관측 지연 (일) | 상태 | 대응 | 근거
P05-R01 | 우기 가물막이 침수 | 4 | 5 | 20 | 설계 | 2.9 | 16 | 종결 | 상류 수위 관측과 단계별 철수 기준을 운영하고 비우기 중심으로 수중 공정을 재배치했다. | P05-BRF-001 / P05-LL01
P05-R02 | 계약 통지기한 경과 | 3 | 4 | 12 | 시공 |  |  | 종결 | 계약상 통지는 지정 수신인과 기한을 따로 관리한다. | P05-BRF-001 / P05-LL02
P05-R03 | 통지기한 관리 | 3 | 4 | 12 | 계약 |  |  | 종결 | 적용 계약의 통지기한과 공식 접수 증빙 확인 | P05-BRF-001 / P05-LL03
P05-R04 | 변경 승인과 원가 불일치 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P05-BRF-001 / P05-LL03
P05-R05 | 장기납기 승인 지연 | 3 | 4 | 12 | 조달 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P05-BRF-001 / P05-LL03
P05-R06 | 인접 자산과 제3자 권리 | 2 | 4 | 8 | 대외협의 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P05-BRF-001 / P05-LL03
P05-R07 | 단위와 JV 기준 혼용 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P05-BRF-001 / P05-LL03
P05-R08 | 시험 및 인도 선행조건 | 2 | 3 | 6 | 품질 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P05-BRF-001 / P05-LL03

## Procurement
P05 조달 계획
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
PO ID | 설비 | 공급사 | 제작운송 주 | 승인 주 | 총 소요 주 | 상태
P05-PO01 | 배수펌프 | 가상공급사 A | 14 | 2 | 16 | 인수완료
P05-PO02 | 주요 구조자재 | 가상공급사 B | 18 | 3 | 21 | 인수완료
P05-PO03 | 계측장비 | 가상공급사 C | 22 | 4 | 26 | 인수완료
P05-PO04 | 전력설비 | 가상공급사 D | 26 | 2 | 28 | 인수완료
P05-PO05 | 처리설비 | 가상공급사 E | 30 | 3 | 33 | 인수완료
P05-PO06 | 예비품 | 가상공급사 F | 34 | 4 | 38 | 인수완료