## Slide 1
누리 하천횡단 교량 준공 심의
P05 | 2021-07-21 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
하천교량 1.35 km, 수중 교각 8기, 접속도로 2.2 km
총액도급 / USD 126 million
계획 28개월 / 당사 JV 지분 70%
심의 결과: 변경 0.8 million 승인, 미승인 추가원가 2.10 million 종결
Notes: P05-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
우기 가물막이 침수
P05 | 2021-07-21 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
우기 수위 상승으로 교각 P4 가물막이가 침수되어 장비를 철수했다.
상류 수위 관측과 단계별 철수 기준을 운영하고 비우기 중심으로 수중 공정을 재배치했다.
실제 지연 16일 / 승인 EOT 10일 / 추가원가 2.9 USD million
Notes: P05-LL01; P05-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P05 | 2021-07-21 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | USD million
원계약금액 | 126
최종 계약수입 | 126.8
최종원가 | 113.78
지체상금 공제 | 0.378
공제 후 잔여 | 12.6420
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P05-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P05 | 2021-07-21 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
하천 수위 및 작업 중단 의사결정 절차에 적용한다. 펌프 증설만으로 홍수 위험을 해소했다고 판단하지 않는다.
계약상 통지는 지정 수신인과 기한을 따로 관리한다.
통지기한 7일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P05-LL01, P05-LL02, P05-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.