## Summary
P06 원가 및 위험 관리
P06-COM-001 ¦ SYNTHETIC ¦ Rev01 ¦ 2023-02-20
항목 | 값 | 단위 또는 기준
계약금액 | 221 | USD million / JV 전체
당사 지분 | 60% | 전체 금액과 구분
지분 귀속 기준금액 | 132.6 | USD million
실행예산 | 194.48 | USD million / 신규는 검토용 가정
최종원가 | 198.78 | USD million
승인 변경금액 | 2.7 | USD million
최종 계약수입 | 223.7 | USD million
지체상금 공제 | 0.221 | USD million
공제 후 잔여 | 24.699 | 세금·금융비용 전 / USD million

## Cost
P06 공종별 원가 (USD million)
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
WBS | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 (million) | 예산 (million) | 실적 (million) | 차이 (million)
W01 | 설계 및 조사 | 1 | LS | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0
W02 | 가설 및 접근시설 | 34 | month | 0.51471 | 17.5 | 17.5 | 0
W03 | 취수관 트렌치 굴착 | 180000 | m3 | 0.0001945 | 35.01 | 35.01 | 0
W04 | 취수구 및 펌프장 | 56000 | m3 | 0.00086821 | 48.62 | 48.62 | 0
W05 | 기계 및 배수 | 38 | set | 0.56289 | 21.39 | 25.69 | 4.3
W06 | 전기 및 계측 | 150 | point | 0.10373 | 15.56 | 15.56 | 0
W07 | 지장물 및 접속 | 22 | location | 0.61864 | 13.61 | 13.61 | 0
W08 | 환경 및 복구 | 43500 | m2 | 0.00017885 | 7.78 | 7.78 | 0
W09 | 현장관리 | 34 | month | 0.45765 | 15.56 | 15.56 | 0
W10 | 시험 및 인도 | 1 | LS | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0
| 합계 |  |  |  | 194.48 | 198.78 | 4.3
수량×단가=예산. 신규 수치는 가상 입찰팀의 초기 검토 가정이며 발주처 확정 수량이 아니다.

## Risk
P06 Risk Register
P06-RISK-001 ¦ SYNTHETIC ¦ 위험 점수는 입찰 시 평가, 금액·지연은 과거 관측 결과
Risk ID | 사건 또는 위험 | 가능성 1~5 | 영향 1~5 | 점수 | 책임 기능 | 관측 추가원가 (USD million) | 관측 지연 (일) | 상태 | 대응 | 근거
P06-R01 | 염수 배수와 처리설비 | 4 | 5 | 20 | 설계 | 4.3 | 21 | 종결 | 내염성 펌프와 별도 저장조를 사용하고 임시처리 후 지정 방류지점으로 이송했다. | P06-BRF-001 / P06-LL01
P06-R02 | 취수펌프 도서 승인 | 3 | 4 | 12 | 시공 |  |  | 종결 | 승인도서 제출과 제작 착수의 선행조건을 구매 일정에 명시한다. | P06-BRF-001 / P06-LL02
P06-R03 | 통지기한 관리 | 3 | 4 | 12 | 계약 |  |  | 종결 | 적용 계약의 통지기한과 공식 접수 증빙 확인 | P06-BRF-001 / P06-LL03
P06-R04 | 변경 승인과 원가 불일치 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P06-BRF-001 / P06-LL03
P06-R05 | 장기납기 승인 지연 | 3 | 4 | 12 | 조달 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P06-BRF-001 / P06-LL03
P06-R06 | 인접 자산과 제3자 권리 | 2 | 4 | 8 | 대외협의 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P06-BRF-001 / P06-LL03
P06-R07 | 단위와 JV 기준 혼용 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P06-BRF-001 / P06-LL03
P06-R08 | 시험 및 인도 선행조건 | 2 | 3 | 6 | 품질 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P06-BRF-001 / P06-LL03

## Procurement
P06 조달 계획
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
PO ID | 설비 | 공급사 | 제작운송 주 | 승인 주 | 총 소요 주 | 상태
P06-PO01 | 배수펌프 | 가상공급사 A | 16 | 2 | 18 | 인수완료
P06-PO02 | 주요 구조자재 | 가상공급사 B | 20 | 3 | 23 | 인수완료
P06-PO03 | 계측장비 | 가상공급사 C | 24 | 4 | 28 | 인수완료
P06-PO04 | 전력설비 | 가상공급사 D | 28 | 2 | 30 | 인수완료
P06-PO05 | 처리설비 | 가상공급사 E | 32 | 3 | 35 | 인수완료
P06-PO06 | 예비품 | 가상공급사 F | 36 | 4 | 40 | 인수완료