## Slide 1
청라 해수담수화 취수시설 준공 심의
P06 | 2023-02-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
취수능력 12만 m3/day, 취수관 2.6 km, 펌프장 1개소
설계시공 일괄 / USD 221 million
계획 34개월 / 당사 JV 지분 60%
심의 결과: 변경 2.7 million 승인, 미승인 추가원가 1.60 million 종결
Notes: P06-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
염수 배수와 처리설비
P06 | 2023-02-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
굴착수 염화물 농도 8200 mg/L로 인해 담수용 방류처리안 승인을 받지 못했다.
내염성 펌프와 별도 저장조를 사용하고 임시처리 후 지정 방류지점으로 이송했다.
실제 지연 21일 / 승인 EOT 19일 / 추가원가 4.3 USD million
Notes: P06-LL01; P06-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P06 | 2023-02-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | USD million
원계약금액 | 221
최종 계약수입 | 223.7
최종원가 | 198.78
지체상금 공제 | 0.221
공제 후 잔여 | 24.6990
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P06-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P06 | 2023-02-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
염수 영향 현장에는 수질 분석과 처리경로 검토 절차를 적용한다. 과거 처리단가와 설비 용량은 유량·수질·허가 조건에 맞춰 다시 산정한다.
승인도서 제출과 제작 착수의 선행조건을 구매 일정에 명시한다.
통지기한 14일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P06-LL01, P06-LL02, P06-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.