## Slide 1
다솔 광역송수관 준공 심의
P07 | 2017-08-01 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
송수관 DN1400 31 km, 하천횡단 3개, 가압장 2개소
실측정산 / KRW 182,000 million
계획 26개월 / 당사 JV 지분 65%
심의 결과: 변경 2200 million 승인, 미승인 추가원가 900.00 million 종결
Notes: P07-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
통행권 지연과 관로 우회
P07 | 2017-08-01 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
농경지 3개 필지 통행권 미확보로 1.8 km 관로 구간에 접근할 수 없었다.
작업 가능한 구간을 분리하고 우회안과 소유자 협의 내역을 발주처에 제출했다.
실제 지연 28일 / 승인 EOT 25일 / 추가원가 3100 KRW million
Notes: P07-LL01; P07-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P07 | 2017-08-01 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | KRW million
원계약금액 | 182000
최종 계약수입 | 184200
최종원가 | 163260
지체상금 공제 | 273
공제 후 잔여 | 20667.0000
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P07-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P07 | 2017-08-01 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
선형 공사의 구간별 인도와 접근권 확인에 적용한다. 현장 전체가 인도됐다고 가정하지 않는다.
관로 재질과 용접 검사 기준을 확인한 후 시험 계획을 재사용한다.
통지기한 28일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P07-LL01, P07-LL02, P07-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.