## Slide 1
아람 산업단지 폐수처리 준공 심의
P08 | 2018-06-22 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
처리용량 4만 m3/day, 조정조 2기, 고도처리동 1개소
설계시공 일괄 / USD 96 million
계획 24개월 / 당사 JV 지분 75%
심의 결과: 변경 1.1 million 승인, 미승인 추가원가 0.80 million 종결
Notes: P08-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
원수 성상 변경과 성능보증
P08 | 2018-06-22 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
설계 기준보다 높은 염분과 유입부하가 들어와 막처리 성능시험을 재수행했다.
유입수 허용범위를 계약 부속표로 다시 확인하고 전처리 보완비를 변경협의했다.
실제 지연 17일 / 승인 EOT 13일 / 추가원가 1.9 USD million
Notes: P08-LL01; P08-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P08 | 2018-06-22 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | USD million
원계약금액 | 96
최종 계약수입 | 97.1
최종원가 | 86.38
지체상금 공제 | 0.192
공제 후 잔여 | 10.5280
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P08-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P08 | 2018-06-22 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
수처리 성능보증은 유입수 범위와 함께 비교한다. 산업폐수 수치를 음용 정수장 기준으로 직접 옮기지 않는다.
시약 변경은 공정 성능과 배출 조건을 확인한 뒤 승인받는다.
통지기한 14일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P08-LL01, P08-LL02, P08-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.