# 해솔 공항 유도로 확장 준공 및 교훈 보고서

P09-BRF-001 | Rev01 | APPROVED | 2019-04-18

본 사업은 2019-03-04 인도를 완료했다. 주요 사건의 비용과 변경 승인액을 구분해 정산했으며, 아래 교훈의 적용 조건을 후속 사업 검토에 사용한다.

# 사업 범위와 기본 조건

| 항목 | 사업 조건 |
| --- | --- |
| 사업번호 / 영문명 | P09 / Haesol Airport Taxiway |
| 발주처 / 재원 | 해솔 공공개발청 / 공공사업채 |
| 국가와 지역 | 해솔국 도서 (가상 지역) |
| 범위 | 유도로 2.8 km, 계류장 14만 m2, 항공등화 이설 |
| 계약 방식 | 총액도급 |
| 계약금액 | 154.00 USD million / 세금 제외 / JV 전체 |
| 당사 JV 지분 | 50% |
| 계획 착수 / 기준 준공 | 2017-02-01 / 2019-02-21 |
| 계획 공기 | 25개월 (자료군의 일정 월은 30일 환산) |
| 지반 / 시공법 | 산호질 모래 / 염수 / 지반개량 및 콘크리트 포장 |

## 책임 경계

JV 전체 금액과 당사 지분금액을 혼용하지 않는다. 발주처 지급자재는 별도 인수목록으로 관리하며, 본 금액에는 토지 취득비와 금융비용이 포함되지 않는다.

# 주요 사건과 재사용 조건

## P09-LL01 운영 공항 작업창 축소

항공편 변경으로 유도로 작업창이 야간 5시간에서 3시간으로 축소됐다.

## 대응과 후속 조치

구간별 조기강도 확인 후 개방하고 매일 작업허가와 장비 철수 확인서를 발행했다.

## 다른 프로젝트에 적용할 때 확인할 조건

운영시설 작업허가와 인도 절차에 참고한다. 철도 또는 도로의 허가 기준과 동일하다고 가정하지 않는다.

## P09-LL02 선행조건과 인터페이스

염수 노출된 전기 접속함의 부식으로 6개를 교체했다.

## 대응과 후속 조치

설비의 내염 사양과 검사 기록을 구매 단계에서 확인한다.

## 다른 프로젝트에 적용할 때 확인할 조건

현장 조건과 계약 책임을 확인한 뒤 절차를 재사용한다. 관찰된 금액과 기간은 자동으로 전용하지 않는다.

## 근거 연결

P09-RISK-001의 P09-R01 및 P09-R02, P09-MOM-001의 결정 D01, P09-COM-001의 Cost 시트를 함께 확인한다. 동일 사건을 각각 별도 손실로 합산하지 않는다.

# 계약 통지와 정산 결과

## P09-LL03

사건 관련 제출액 2.5 USD million 중 0.9 USD million이 승인되었다. 미승인분은 시공사 부담으로 종결했다.

## 후속 프로젝트 관리 절차

최초 인지일과 7일 통지기한을 기록하고 원인·원가·일정 증빙을 문서번호로 연결한다.

## 적용 제한

이 사례의 통지기한은 7일이다. 신규 계약의 기한과 우선순위가 확인되지 않으면 그대로 적용하지 않는다.

| 정산 항목 | USD million 또는 일 |
| --- | --- |
| 원계약금액 | 154 |
| 실행예산 | 135.52 |
| 사건 추가원가 | 2.5 |
| 최종원가 | 138.02 |
| 승인 변경금액 | 0.9 |
| 최종 계약수입 | 154.9 |
| 기준 대비 실제 지연일 | 11 |
| 승인 EOT 일수 | 6 |
| 미보상 지연일 | 5 |
| 지체상금 산정액 | 0.385 |

## 금액과 기간의 해석

사건 추가원가는 최종원가에 이미 포함되어 있다. 승인 변경금액은 수입이며 추가원가에서 차감해 원가를 표시하지 않는다. 지체상금은 별도 공제항목이다. EOT 승인 일수는 실제 지연에서 공제하며, 금액 승인과 동일한 권리가 아니다.