## Slide 1
해솔 공항 유도로 확장 준공 심의
P09 | 2019-04-18 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
유도로 2.8 km, 계류장 14만 m2, 항공등화 이설
총액도급 / USD 154 million
계획 25개월 / 당사 JV 지분 50%
심의 결과: 변경 0.9 million 승인, 미승인 추가원가 1.60 million 종결
Notes: P09-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
운영 공항 작업창 축소
P09 | 2019-04-18 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
항공편 변경으로 유도로 작업창이 야간 5시간에서 3시간으로 축소됐다.
구간별 조기강도 확인 후 개방하고 매일 작업허가와 장비 철수 확인서를 발행했다.
실제 지연 11일 / 승인 EOT 6일 / 추가원가 2.5 USD million
Notes: P09-LL01; P09-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P09 | 2019-04-18 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | USD million
원계약금액 | 154
최종 계약수입 | 154.9
최종원가 | 138.02
지체상금 공제 | 0.385
공제 후 잔여 | 16.4950
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P09-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P09 | 2019-04-18 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
운영시설 작업허가와 인도 절차에 참고한다. 철도 또는 도로의 허가 기준과 동일하다고 가정하지 않는다.
설비의 내염 사양과 검사 기록을 구매 단계에서 확인한다.
통지기한 7일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P09-LL01, P09-LL02, P09-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.