## Summary
P10 원가 및 위험 관리
P10-COM-001 ¦ SYNTHETIC ¦ Rev01 ¦ 2022-05-07
항목 | 값 | 단위 또는 기준
계약금액 | 318 | USD million / JV 전체
당사 지분 | 40% | 전체 금액과 구분
지분 귀속 기준금액 | 127.2 | USD million
실행예산 | 279.84 | USD million / 신규는 검토용 가정
최종원가 | 288.04 | USD million
승인 변경금액 | 5.5 | USD million
최종 계약수입 | 323.5 | USD million
지체상금 공제 | 0.954 | USD million
공제 후 잔여 | 34.506 | 세금·금융비용 전 / USD million

## Cost
P10 공종별 원가 (USD million)
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
WBS | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 (million) | 예산 (million) | 실적 (million) | 차이 (million)
W01 | 설계 및 조사 | 1 | LS | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 0
W02 | 가설 및 접근시설 | 48 | month | 0.52479 | 25.19 | 25.19 | 0
W03 | 도수터널 굴착 | 360000 | m3 | 0.00013992 | 50.37 | 58.57 | 8.2
W04 | 터널 라이닝 및 조압수조 | 74000 | m3 | 0.00094541 | 69.96 | 69.96 | 0
W05 | 기계 및 배수 | 26 | set | 1.1838 | 30.78 | 30.78 | 0
W06 | 전기 및 계측 | 198 | point | 0.11308 | 22.39 | 22.39 | 0
W07 | 지장물 및 접속 | 30 | location | 0.653 | 19.59 | 19.59 | 0
W08 | 환경 및 복구 | 57500 | m2 | 0.00019461 | 11.19 | 11.19 | 0
W09 | 현장관리 | 48 | month | 0.46646 | 22.39 | 22.39 | 0
W10 | 시험 및 인도 | 1 | LS | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 0
| 합계 |  |  |  | 279.84 | 288.04 | 8.2
수량×단가=예산. 신규 수치는 가상 입찰팀의 초기 검토 가정이며 발주처 확정 수량이 아니다.

## Risk
P10 Risk Register
P10-RISK-001 ¦ SYNTHETIC ¦ 위험 점수는 입찰 시 평가, 금액·지연은 과거 관측 결과
Risk ID | 사건 또는 위험 | 가능성 1~5 | 영향 1~5 | 점수 | 책임 기능 | 관측 추가원가 (USD million) | 관측 지연 (일) | 상태 | 대응 | 근거
P10-R01 | 고수압 파쇄대와 굴진 중단 | 4 | 5 | 20 | 설계 | 8.2 | 43 | 종결 | 전방 주입 후 우회 배수관을 설치하고 유입량 안정 확인 뒤 굴진을 재개했다. | P10-BRF-001 / P10-LL01
P10-R02 | TBM 예비품 통관 | 3 | 4 | 12 | 시공 |  |  | 종결 | 장비 고장 영향과 조달 리드타임을 함께 비교한다. | P10-BRF-001 / P10-LL02
P10-R03 | 통지기한 관리 | 3 | 4 | 12 | 계약 |  |  | 종결 | 적용 계약의 통지기한과 공식 접수 증빙 확인 | P10-BRF-001 / P10-LL03
P10-R04 | 변경 승인과 원가 불일치 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P10-BRF-001 / P10-LL03
P10-R05 | 장기납기 승인 지연 | 3 | 4 | 12 | 조달 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P10-BRF-001 / P10-LL03
P10-R06 | 인접 자산과 제3자 권리 | 2 | 4 | 8 | 대외협의 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P10-BRF-001 / P10-LL03
P10-R07 | 단위와 JV 기준 혼용 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P10-BRF-001 / P10-LL03
P10-R08 | 시험 및 인도 선행조건 | 2 | 3 | 6 | 품질 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P10-BRF-001 / P10-LL03

## Procurement
P10 조달 계획
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
PO ID | 설비 | 공급사 | 제작운송 주 | 승인 주 | 총 소요 주 | 상태
P10-PO01 | 배수펌프 | 가상공급사 A | 12 | 2 | 14 | 인수완료
P10-PO02 | 주요 구조자재 | 가상공급사 B | 16 | 3 | 19 | 인수완료
P10-PO03 | 계측장비 | 가상공급사 C | 20 | 4 | 24 | 인수완료
P10-PO04 | 전력설비 | 가상공급사 D | 24 | 2 | 26 | 인수완료
P10-PO05 | 처리설비 | 가상공급사 E | 28 | 3 | 31 | 인수완료
P10-PO06 | 예비품 | 가상공급사 F | 32 | 4 | 36 | 인수완료