## Slide 1
미르 수력발전 도수터널 준공 심의
P10 | 2022-05-07 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
도수터널 9.2 km, 조압수조 1개, 발전수로 1.4 km
실측정산 / USD 318 million
계획 48개월 / 당사 JV 지분 40%
심의 결과: 변경 5.5 million 승인, 미승인 추가원가 2.70 million 종결
Notes: P10-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
고수압 파쇄대와 굴진 중단
P10 | 2022-05-07 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
도수터널 전방 파쇄대에서 유입량 95 m3/h를 기록해 TBM 정비공간을 확보하지 못했다.
전방 주입 후 우회 배수관을 설치하고 유입량 안정 확인 뒤 굴진을 재개했다.
실제 지연 43일 / 승인 EOT 37일 / 추가원가 8.2 USD million
Notes: P10-LL01; P10-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P10 | 2022-05-07 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | USD million
원계약금액 | 318
최종 계약수입 | 323.5
최종원가 | 288.04
지체상금 공제 | 0.954
공제 후 잔여 | 34.5060
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P10-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P10 | 2022-05-07 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
압력수 터널의 조사와 비상 대응에 참고한다. 도시 침하 민감 구역에는 무제한 배수를 적용하지 않는다.
장비 고장 영향과 조달 리드타임을 함께 비교한다.
통지기한 28일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P10-LL01, P10-LL02, P10-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.