# 온유 홍수저류 지하터널 준공 및 교훈 보고서

P11-BRF-001 | Rev01 | APPROVED | 2022-09-23

본 사업은 2022-08-09 인도를 완료했다. 주요 사건의 비용과 변경 승인액을 구분해 정산했으며, 아래 교훈의 적용 조건을 후속 사업 검토에 사용한다.

# 사업 범위와 기본 조건

| 항목 | 사업 조건 |
| --- | --- |
| 사업번호 / 영문명 | P11 / Onyu Flood Storage Tunnel |
| 발주처 / 재원 | 온유 공공개발청 / 개발기금 |
| 국가와 지역 | 온유국 대도시 (가상 지역) |
| 범위 | 저류터널 5.6 km, 수직구 4개, 저류용량 21만 m3 |
| 계약 방식 | 설계시공 일괄 |
| 계약금액 | 264.00 EUR million / 세금 제외 / JV 전체 |
| 당사 JV 지분 | 55% |
| 계획 착수 / 기준 준공 | 2019-04-01 / 2022-07-14 |
| 계획 공기 | 40개월 (자료군의 일정 월은 30일 환산) |
| 지반 / 시공법 | 충적 점토와 모래 / 담수 / 슬러리 TBM 및 수직구 |

## 책임 경계

JV 전체 금액과 당사 지분금액을 혼용하지 않는다. 발주처 지급자재는 별도 인수목록으로 관리하며, 본 금액에는 토지 취득비와 금융비용이 포함되지 않는다.

# 주요 사건과 재사용 조건

## P11-LL01 인접 건물 침하와 배수 제한

수직구 배수 이후 인접 건물 계측값이 주의 기준을 넘어 굴착을 중단했다.

## 대응과 후속 조치

차수 보강과 재주입 시험을 시행하고 계측 추세 검토 후 단계적으로 굴착을 재개했다.

## 다른 프로젝트에 적용할 때 확인할 조건

도시 굴착에는 지하수 저하와 침하를 함께 검토한다. 과거의 계측 경보 수치는 신규 설계 승인 없이 직접 적용하지 않는다.

## P11-LL02 선행조건과 인터페이스

경보 통보가 야간 담당자에게 전달되지 않아 대응이 3시간 지연됐다.

## 대응과 후속 조치

계측 경보 수신 확인과 교대 인수인계를 운영 절차에 포함한다.

## 다른 프로젝트에 적용할 때 확인할 조건

현장 조건과 계약 책임을 확인한 뒤 절차를 재사용한다. 관찰된 금액과 기간은 자동으로 전용하지 않는다.

## 근거 연결

P11-RISK-001의 P11-R01 및 P11-R02, P11-MOM-001의 결정 D01, P11-COM-001의 Cost 시트를 함께 확인한다. 동일 사건을 각각 별도 손실로 합산하지 않는다.

# 계약 통지와 정산 결과

## P11-LL03

사건 관련 제출액 5.1 EUR million 중 2.2 EUR million이 승인되었다. 미승인분은 시공사 부담으로 종결했다.

## 후속 프로젝트 관리 절차

최초 인지일과 14일 통지기한을 기록하고 원인·원가·일정 증빙을 문서번호로 연결한다.

## 적용 제한

이 사례의 통지기한은 14일이다. 신규 계약의 기한과 우선순위가 확인되지 않으면 그대로 적용하지 않는다.

| 정산 항목 | EUR million 또는 일 |
| --- | --- |
| 원계약금액 | 264 |
| 실행예산 | 232.32 |
| 사건 추가원가 | 5.1 |
| 최종원가 | 237.42 |
| 승인 변경금액 | 2.2 |
| 최종 계약수입 | 266.2 |
| 기준 대비 실제 지연일 | 26 |
| 승인 EOT 일수 | 24 |
| 미보상 지연일 | 2 |
| 지체상금 산정액 | 0.264 |

## 금액과 기간의 해석

사건 추가원가는 최종원가에 이미 포함되어 있다. 승인 변경금액은 수입이며 추가원가에서 차감해 원가를 표시하지 않는다. 지체상금은 별도 공제항목이다. EOT 승인 일수는 실제 지연에서 공제하며, 금액 승인과 동일한 권리가 아니다.