## Slide 1
온유 홍수저류 지하터널 준공 심의
P11 | 2022-09-23 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
저류터널 5.6 km, 수직구 4개, 저류용량 21만 m3
설계시공 일괄 / EUR 264 million
계획 40개월 / 당사 JV 지분 55%
심의 결과: 변경 2.2 million 승인, 미승인 추가원가 2.90 million 종결
Notes: P11-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
인접 건물 침하와 배수 제한
P11 | 2022-09-23 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
수직구 배수 이후 인접 건물 계측값이 주의 기준을 넘어 굴착을 중단했다.
차수 보강과 재주입 시험을 시행하고 계측 추세 검토 후 단계적으로 굴착을 재개했다.
실제 지연 26일 / 승인 EOT 24일 / 추가원가 5.1 EUR million
Notes: P11-LL01; P11-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P11 | 2022-09-23 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | EUR million
원계약금액 | 264
최종 계약수입 | 266.2
최종원가 | 237.42
지체상금 공제 | 0.264
공제 후 잔여 | 28.5160
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P11-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P11 | 2022-09-23 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
도시 굴착에는 지하수 저하와 침하를 함께 검토한다. 과거의 계측 경보 수치는 신규 설계 승인 없이 직접 적용하지 않는다.
계측 경보 수신 확인과 교대 인수인계를 운영 절차에 포함한다.
통지기한 14일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P11-LL01, P11-LL02, P11-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.