# 비온 복합물류센터 지하공사 준공 및 교훈 보고서

P12-BRF-001 | Rev01 | APPROVED | 2022-04-20

본 사업은 2022-03-06 인도를 완료했다. 주요 사건의 비용과 변경 승인액을 구분해 정산했으며, 아래 교훈의 적용 조건을 후속 사업 검토에 사용한다.

# 사업 범위와 기본 조건

| 항목 | 사업 조건 |
| --- | --- |
| 사업번호 / 영문명 | P12 / Bion Logistics Basement |
| 발주처 / 재원 | 비온 공공개발청 / 공공사업채 |
| 국가와 지역 | 비온국 신도시 (가상 지역) |
| 범위 | 지하 3층 7.2만 m2, 굴착깊이 18 m, 물류램프 2개 |
| 계약 방식 | 총액도급 |
| 계약금액 | 132,000.00 KRW million / 세금 제외 / JV 전체 |
| 당사 JV 지분 | 100% |
| 계획 착수 / 기준 준공 | 2020-05-01 / 2022-02-20 |
| 계획 공기 | 22개월 (자료군의 일정 월은 30일 환산) |
| 지반 / 시공법 | 매립토 / 인접 건물 / 탑다운 및 지하연속벽 |

## 책임 경계

JV 전체 금액과 당사 지분금액을 혼용하지 않는다. 발주처 지급자재는 별도 인수목록으로 관리하며, 본 금액에는 토지 취득비와 금융비용이 포함되지 않는다.

# 주요 사건과 재사용 조건

## P12-LL01 흙막이 변위와 설계 인터페이스

탑다운 슬래브 개구부 변경으로 임시 지지 조건이 바뀌었으나 굴착계획에 반영되지 않았다.

## 대응과 후속 조치

구조·가시설 담당자의 공동 검토 이후 굴착 단계를 재승인했다.

## 다른 프로젝트에 적용할 때 확인할 조건

설계변경 인터페이스 관리에 적용한다. 건축 지하층의 지지 조건을 도시철도 구조에 그대로 대입하지 않는다.

## P12-LL02 선행조건과 인터페이스

지하수 재주입 계획에 대한 인접 토지 동의가 늦어져 보완공법을 검토했다.

## 대응과 후속 조치

기술적 가능성과 제3자 사용권을 별도 확인한다.

## 다른 프로젝트에 적용할 때 확인할 조건

현장 조건과 계약 책임을 확인한 뒤 절차를 재사용한다. 관찰된 금액과 기간은 자동으로 전용하지 않는다.

## 근거 연결

P12-RISK-001의 P12-R01 및 P12-R02, P12-MOM-001의 결정 D01, P12-COM-001의 Cost 시트를 함께 확인한다. 동일 사건을 각각 별도 손실로 합산하지 않는다.

# 계약 통지와 정산 결과

## P12-LL03

사건 관련 제출액 2600 KRW million 중 900 KRW million이 승인되었다. 미승인분은 시공사 부담으로 종결했다.

## 후속 프로젝트 관리 절차

최초 인지일과 7일 통지기한을 기록하고 원인·원가·일정 증빙을 문서번호로 연결한다.

## 적용 제한

이 사례의 통지기한은 7일이다. 신규 계약의 기한과 우선순위가 확인되지 않으면 그대로 적용하지 않는다.

| 정산 항목 | KRW million 또는 일 |
| --- | --- |
| 원계약금액 | 132000 |
| 실행예산 | 116160.0 |
| 사건 추가원가 | 2600 |
| 최종원가 | 118760.0 |
| 승인 변경금액 | 900 |
| 최종 계약수입 | 132900 |
| 기준 대비 실제 지연일 | 14 |
| 승인 EOT 일수 | 11 |
| 미보상 지연일 | 3 |
| 지체상금 산정액 | 198.0 |

## 금액과 기간의 해석

사건 추가원가는 최종원가에 이미 포함되어 있다. 승인 변경금액은 수입이며 추가원가에서 차감해 원가를 표시하지 않는다. 지체상금은 별도 공제항목이다. EOT 승인 일수는 실제 지연에서 공제하며, 금액 승인과 동일한 권리가 아니다.