## Summary
P12 원가 및 위험 관리
P12-COM-001 ¦ SYNTHETIC ¦ Rev01 ¦ 2022-04-20
항목 | 값 | 단위 또는 기준
계약금액 | 132000 | KRW million / JV 전체
당사 지분 | 100% | 전체 금액과 구분
지분 귀속 기준금액 | 132000 | KRW million
실행예산 | 116160 | KRW million / 신규는 검토용 가정
최종원가 | 118760 | KRW million
승인 변경금액 | 900 | KRW million
최종 계약수입 | 132900 | KRW million
지체상금 공제 | 198 | KRW million
공제 후 잔여 | 13942 | 세금·금융비용 전 / KRW million

## Cost
P12 공종별 원가 (KRW million)
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
WBS | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 (million) | 예산 (million) | 실적 (million) | 차이 (million)
W01 | 설계 및 조사 | 1 | LS | 6969.6 | 6969.6 | 6969.6 | 0
W02 | 가설 및 접근시설 | 22 | month | 475.2 | 10454.4 | 10454.4 | 0
W03 | 지하층 굴착 | 1296000 | m3 | 0.016133 | 20908.8 | 20908.8 | 0
W04 | 지하슬래브 및 벽체 | 112000 | m3 | 0.25929 | 29040 | 31640 | 2600
W05 | 기계 및 배수 | 34 | set | 375.8118 | 12777.6 | 12777.6 | 0
W06 | 전기 및 계측 | 222 | point | 41.8595 | 9292.8 | 9292.8 | 0
W07 | 지장물 및 접속 | 34 | location | 239.1529 | 8131.2 | 8131.2 | 0
W08 | 환경 및 복구 | 64500 | m2 | 0.072037 | 4646.4 | 4646.4 | 0
W09 | 현장관리 | 22 | month | 422.4 | 9292.8 | 9292.8 | 0
W10 | 시험 및 인도 | 1 | LS | 4646.4 | 4646.4 | 4646.4 | 0
| 합계 |  |  |  | 116160 | 118760 | 2600
수량×단가=예산. 신규 수치는 가상 입찰팀의 초기 검토 가정이며 발주처 확정 수량이 아니다.

## Risk
P12 Risk Register
P12-RISK-001 ¦ SYNTHETIC ¦ 위험 점수는 입찰 시 평가, 금액·지연은 과거 관측 결과
Risk ID | 사건 또는 위험 | 가능성 1~5 | 영향 1~5 | 점수 | 책임 기능 | 관측 추가원가 (KRW million) | 관측 지연 (일) | 상태 | 대응 | 근거
P12-R01 | 흙막이 변위와 설계 인터페이스 | 4 | 5 | 20 | 설계 | 2600 | 14 | 종결 | 구조·가시설 담당자의 공동 검토 이후 굴착 단계를 재승인했다. | P12-BRF-001 / P12-LL01
P12-R02 | 재주입 토지 사용권 | 3 | 4 | 12 | 시공 |  |  | 종결 | 기술적 가능성과 제3자 사용권을 별도 확인한다. | P12-BRF-001 / P12-LL02
P12-R03 | 통지기한 관리 | 3 | 4 | 12 | 계약 |  |  | 종결 | 적용 계약의 통지기한과 공식 접수 증빙 확인 | P12-BRF-001 / P12-LL03
P12-R04 | 변경 승인과 원가 불일치 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P12-BRF-001 / P12-LL03
P12-R05 | 장기납기 승인 지연 | 3 | 4 | 12 | 조달 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P12-BRF-001 / P12-LL03
P12-R06 | 인접 자산과 제3자 권리 | 2 | 4 | 8 | 대외협의 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P12-BRF-001 / P12-LL03
P12-R07 | 단위와 JV 기준 혼용 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P12-BRF-001 / P12-LL03
P12-R08 | 시험 및 인도 선행조건 | 2 | 3 | 6 | 품질 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P12-BRF-001 / P12-LL03

## Procurement
P12 조달 계획
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
PO ID | 설비 | 공급사 | 제작운송 주 | 승인 주 | 총 소요 주 | 상태
P12-PO01 | 배수펌프 | 가상공급사 A | 16 | 2 | 18 | 인수완료
P12-PO02 | 주요 구조자재 | 가상공급사 B | 20 | 3 | 23 | 인수완료
P12-PO03 | 계측장비 | 가상공급사 C | 24 | 4 | 28 | 인수완료
P12-PO04 | 전력설비 | 가상공급사 D | 28 | 2 | 30 | 인수완료
P12-PO05 | 처리설비 | 가상공급사 E | 32 | 3 | 35 | 인수완료
P12-PO06 | 예비품 | 가상공급사 F | 36 | 4 | 40 | 인수완료