## Slide 1
비온 복합물류센터 지하공사 준공 심의
P12 | 2022-04-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
지하 3층 7.2만 m2, 굴착깊이 18 m, 물류램프 2개
총액도급 / KRW 132,000 million
계획 22개월 / 당사 JV 지분 100%
심의 결과: 변경 900 million 승인, 미승인 추가원가 1700.00 million 종결
Notes: P12-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
흙막이 변위와 설계 인터페이스
P12 | 2022-04-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
탑다운 슬래브 개구부 변경으로 임시 지지 조건이 바뀌었으나 굴착계획에 반영되지 않았다.
구조·가시설 담당자의 공동 검토 이후 굴착 단계를 재승인했다.
실제 지연 14일 / 승인 EOT 11일 / 추가원가 2600 KRW million
Notes: P12-LL01; P12-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P12 | 2022-04-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | KRW million
원계약금액 | 132000
최종 계약수입 | 132900
최종원가 | 118760
지체상금 공제 | 198
공제 후 잔여 | 13942.0000
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P12-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P12 | 2022-04-20 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
설계변경 인터페이스 관리에 적용한다. 건축 지하층의 지지 조건을 도시철도 구조에 그대로 대입하지 않는다.
기술적 가능성과 제3자 사용권을 별도 확인한다.
통지기한 7일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P12-LL01, P12-LL02, P12-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.