# 라온 항만 배후철도 준공 및 교훈 보고서

P13-BRF-001 | Rev01 | APPROVED | 2017-08-13

본 사업은 2017-06-29 인도를 완료했다. 주요 사건의 비용과 변경 승인액을 구분해 정산했으며, 아래 교훈의 적용 조건을 후속 사업 검토에 사용한다.

# 사업 범위와 기본 조건

| 항목 | 사업 조건 |
| --- | --- |
| 사업번호 / 영문명 | P13 / Raon Port Access Rail |
| 발주처 / 재원 | 라온 공공개발청 / 공공예산 |
| 국가와 지역 | 라온국 연안 (가상 지역) |
| 범위 | 철도노반 12.4 km, 배수암거 19개, 교량 3개소 |
| 계약 방식 | 실측정산 |
| 계약금액 | 147.00 USD million / 세금 제외 / JV 전체 |
| 당사 JV 지분 | 60% |
| 계획 착수 / 기준 준공 | 2015-02-01 / 2017-06-20 |
| 계획 공기 | 29개월 (자료군의 일정 월은 30일 환산) |
| 지반 / 시공법 | 연약점토 / 염수 / 성토 및 압밀촉진 |

## 책임 경계

JV 전체 금액과 당사 지분금액을 혼용하지 않는다. 발주처 지급자재는 별도 인수목록으로 관리하며, 본 금액에는 토지 취득비와 금융비용이 포함되지 않는다.

# 주요 사건과 재사용 조건

## P13-LL01 문서 유효본과 승인 상태

수정번호가 높은 배수계획 Rev03이 검토용이었으나 현장 작업자가 시공 승인본으로 오인했다.

## 대응과 후속 조치

Rev02 승인본을 배포하고 문서대장에 상태·승인일·대체관계를 함께 기록했다.

## 다른 프로젝트에 적용할 때 확인할 조건

문서의 수정번호만으로 유효본을 선택하지 않는 관리 절차는 공종과 무관하게 재사용할 수 있다.

## P13-LL02 선행조건과 인터페이스

현장 지급자재 인수 수량과 송장 수량이 달라 정산을 보류했다.

## 대응과 후속 조치

수량·단위·인수일을 원본별로 대조하고 차이를 승인받는다.

## 다른 프로젝트에 적용할 때 확인할 조건

현장 조건과 계약 책임을 확인한 뒤 절차를 재사용한다. 관찰된 금액과 기간은 자동으로 전용하지 않는다.

## 근거 연결

P13-RISK-001의 P13-R01 및 P13-R02, P13-MOM-001의 결정 D01, P13-COM-001의 Cost 시트를 함께 확인한다. 동일 사건을 각각 별도 손실로 합산하지 않는다.

# 계약 통지와 정산 결과

## P13-LL03

사건 관련 제출액 1.2 USD million 중 0.4 USD million이 승인되었다. 미승인분은 시공사 부담으로 종결했다.

## 후속 프로젝트 관리 절차

최초 인지일과 14일 통지기한을 기록하고 원인·원가·일정 증빙을 문서번호로 연결한다.

## 적용 제한

이 사례의 통지기한은 14일이다. 신규 계약의 기한과 우선순위가 확인되지 않으면 그대로 적용하지 않는다.

| 정산 항목 | USD million 또는 일 |
| --- | --- |
| 원계약금액 | 147 |
| 실행예산 | 129.36 |
| 사건 추가원가 | 1.2 |
| 최종원가 | 130.56 |
| 승인 변경금액 | 0.4 |
| 최종 계약수입 | 147.4 |
| 기준 대비 실제 지연일 | 9 |
| 승인 EOT 일수 | 5 |
| 미보상 지연일 | 4 |
| 지체상금 산정액 | 0.294 |

## 금액과 기간의 해석

사건 추가원가는 최종원가에 이미 포함되어 있다. 승인 변경금액은 수입이며 추가원가에서 차감해 원가를 표시하지 않는다. 지체상금은 별도 공제항목이다. EOT 승인 일수는 실제 지연에서 공제하며, 금액 승인과 동일한 권리가 아니다.