## Summary
P13 원가 및 위험 관리
P13-COM-001 ¦ SYNTHETIC ¦ Rev01 ¦ 2017-08-13
항목 | 값 | 단위 또는 기준
계약금액 | 147 | USD million / JV 전체
당사 지분 | 60% | 전체 금액과 구분
지분 귀속 기준금액 | 88.2 | USD million
실행예산 | 129.36 | USD million / 신규는 검토용 가정
최종원가 | 130.56 | USD million
승인 변경금액 | 0.4 | USD million
최종 계약수입 | 147.4 | USD million
지체상금 공제 | 0.294 | USD million
공제 후 잔여 | 16.546 | 세금·금융비용 전 / USD million

## Cost
P13 공종별 원가 (USD million)
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
WBS | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 (million) | 예산 (million) | 실적 (million) | 차이 (million)
W01 | 설계 및 조사 | 1 | LS | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 0
W02 | 가설 및 접근시설 | 29 | month | 0.40138 | 11.64 | 11.64 | 0
W03 | 철도 성토 및 개량 | 620000 | m3 | 3.7548e-05 | 23.28 | 23.28 | 0
W04 | 암거 및 소교량 | 33000 | m3 | 0.00098 | 32.34 | 32.34 | 0
W05 | 기계 및 배수 | 38 | set | 0.37447 | 14.23 | 14.23 | 0
W06 | 전기 및 계측 | 234 | point | 0.044231 | 10.35 | 10.35 | 0
W07 | 지장물 및 접속 | 36 | location | 0.25167 | 9.06 | 9.06 | 0
W08 | 환경 및 복구 | 68000 | m2 | 7.6029e-05 | 5.17 | 6.37 | 1.2
W09 | 현장관리 | 29 | month | 0.3569 | 10.35 | 10.35 | 0
W10 | 시험 및 인도 | 1 | LS | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0
| 합계 |  |  |  | 129.36 | 130.56 | 1.2
수량×단가=예산. 신규 수치는 가상 입찰팀의 초기 검토 가정이며 발주처 확정 수량이 아니다.

## Risk
P13 Risk Register
P13-RISK-001 ¦ SYNTHETIC ¦ 위험 점수는 입찰 시 평가, 금액·지연은 과거 관측 결과
Risk ID | 사건 또는 위험 | 가능성 1~5 | 영향 1~5 | 점수 | 책임 기능 | 관측 추가원가 (USD million) | 관측 지연 (일) | 상태 | 대응 | 근거
P13-R01 | 문서 유효본과 승인 상태 | 4 | 5 | 20 | 설계 | 1.2 | 9 | 종결 | Rev02 승인본을 배포하고 문서대장에 상태·승인일·대체관계를 함께 기록했다. | P13-BRF-001 / P13-LL01
P13-R02 | 지급자재 수량 정산 | 3 | 4 | 12 | 시공 |  |  | 종결 | 수량·단위·인수일을 원본별로 대조하고 차이를 승인받는다. | P13-BRF-001 / P13-LL02
P13-R03 | 통지기한 관리 | 3 | 4 | 12 | 계약 |  |  | 종결 | 적용 계약의 통지기한과 공식 접수 증빙 확인 | P13-BRF-001 / P13-LL03
P13-R04 | 변경 승인과 원가 불일치 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P13-BRF-001 / P13-LL03
P13-R05 | 장기납기 승인 지연 | 3 | 4 | 12 | 조달 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P13-BRF-001 / P13-LL03
P13-R06 | 인접 자산과 제3자 권리 | 2 | 4 | 8 | 대외협의 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P13-BRF-001 / P13-LL03
P13-R07 | 단위와 JV 기준 혼용 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P13-BRF-001 / P13-LL03
P13-R08 | 시험 및 인도 선행조건 | 2 | 3 | 6 | 품질 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P13-BRF-001 / P13-LL03

## Procurement
P13 조달 계획
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
PO ID | 설비 | 공급사 | 제작운송 주 | 승인 주 | 총 소요 주 | 상태
P13-PO01 | 배수펌프 | 가상공급사 A | 12 | 2 | 14 | 인수완료
P13-PO02 | 주요 구조자재 | 가상공급사 B | 16 | 3 | 19 | 인수완료
P13-PO03 | 계측장비 | 가상공급사 C | 20 | 4 | 24 | 인수완료
P13-PO04 | 전력설비 | 가상공급사 D | 24 | 2 | 26 | 인수완료
P13-PO05 | 처리설비 | 가상공급사 E | 28 | 3 | 31 | 인수완료
P13-PO06 | 예비품 | 가상공급사 F | 32 | 4 | 36 | 인수완료