## Slide 1
라온 항만 배후철도 준공 심의
P13 | 2017-08-13 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
철도노반 12.4 km, 배수암거 19개, 교량 3개소
실측정산 / USD 147 million
계획 29개월 / 당사 JV 지분 60%
심의 결과: 변경 0.4 million 승인, 미승인 추가원가 0.80 million 종결
Notes: P13-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
문서 유효본과 승인 상태
P13 | 2017-08-13 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
수정번호가 높은 배수계획 Rev03이 검토용이었으나 현장 작업자가 시공 승인본으로 오인했다.
Rev02 승인본을 배포하고 문서대장에 상태·승인일·대체관계를 함께 기록했다.
실제 지연 9일 / 승인 EOT 5일 / 추가원가 1.2 USD million
Notes: P13-LL01; P13-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P13 | 2017-08-13 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | USD million
원계약금액 | 147
최종 계약수입 | 147.4
최종원가 | 130.56
지체상금 공제 | 0.294
공제 후 잔여 | 16.5460
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P13-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P13 | 2017-08-13 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
문서의 수정번호만으로 유효본을 선택하지 않는 관리 절차는 공종과 무관하게 재사용할 수 있다.
수량·단위·인수일을 원본별로 대조하고 차이를 승인받는다.
통지기한 14일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P13-LL01, P13-LL02, P13-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.