## Slide 1
세온 데이터센터 기반시설 준공 심의
P14 | 2017-12-26 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
공동구 1.8 km, 변전동 1개, 냉각수관 4.2 km
설계시공 일괄 / USD 112 million
계획 20개월 / 당사 JV 지분 80%
심의 결과: 변경 1.6 million 승인, 미승인 추가원가 1.20 million 종결
Notes: P14-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
전력 인입과 장기납기
P14 | 2017-12-26 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
주변압기 형식 승인에 6주가 추가되어 수전일과 통합시험일이 충돌했다.
공급사 승인도서와 공장시험을 일정에 연결하고 임시전원 사용 범위를 발주처와 합의했다.
실제 지연 20일 / 승인 EOT 15일 / 추가원가 2.8 USD million
Notes: P14-LL01; P14-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P14 | 2017-12-26 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | USD million
원계약금액 | 112
최종 계약수입 | 113.6
최종원가 | 101.36
지체상금 공제 | 0.28
공제 후 잔여 | 11.9600
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P14-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P14 | 2017-12-26 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
장기납기 설비의 승인·제작·검사·운송 선행관계에 적용한다. 임시전원이 성능시험 조건을 충족하는지는 별도로 확인한다.
공종별 인도 지점과 시험 책임을 인터페이스 표로 확정한다.
통지기한 14일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P14-LL01, P14-LL02, P14-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.