## Summary
P15 원가 및 위험 관리
P15-COM-001 ¦ SYNTHETIC ¦ Rev01 ¦ 2019-02-23
항목 | 값 | 단위 또는 기준
계약금액 | 88 | EUR million / JV 전체
당사 지분 | 65% | 전체 금액과 구분
지분 귀속 기준금액 | 57.2 | EUR million
실행예산 | 77.44 | EUR million / 신규는 검토용 가정
최종원가 | 79.14 | EUR million
승인 변경금액 | 0.7 | EUR million
최종 계약수입 | 88.7 | EUR million
지체상금 공제 | 0.264 | EUR million
공제 후 잔여 | 9.296 | 세금·금융비용 전 / EUR million

## Cost
P15 공종별 원가 (EUR million)
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
WBS | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 (million) | 예산 (million) | 실적 (million) | 차이 (million)
W01 | 설계 및 조사 | 1 | LS | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0
W02 | 가설 및 접근시설 | 21 | month | 0.3319 | 6.97 | 6.97 | 0
W03 | 사면 절취 및 보강 | 240000 | m3 | 5.8083e-05 | 13.94 | 15.64 | 1.7
W04 | 옹벽 및 앵커 | 29000 | m3 | 0.00066759 | 19.36 | 19.36 | 0
W05 | 기계 및 배수 | 18 | set | 0.47333 | 8.52 | 8.52 | 0
W06 | 전기 및 계측 | 258 | point | 0.024031 | 6.2 | 6.2 | 0
W07 | 지장물 및 접속 | 40 | location | 0.1355 | 5.42 | 5.42 | 0
W08 | 환경 및 복구 | 75000 | m2 | 4.1333e-05 | 3.1 | 3.1 | 0
W09 | 현장관리 | 21 | month | 0.29524 | 6.2 | 6.2 | 0
W10 | 시험 및 인도 | 1 | LS | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0
| 합계 |  |  |  | 77.44 | 79.14 | 1.7
수량×단가=예산. 신규 수치는 가상 입찰팀의 초기 검토 가정이며 발주처 확정 수량이 아니다.

## Risk
P15 Risk Register
P15-RISK-001 ¦ SYNTHETIC ¦ 위험 점수는 입찰 시 평가, 금액·지연은 과거 관측 결과
Risk ID | 사건 또는 위험 | 가능성 1~5 | 영향 1~5 | 점수 | 책임 기능 | 관측 추가원가 (EUR million) | 관측 지연 (일) | 상태 | 대응 | 근거
P15-R01 | 사면 조사 누락과 우기 접근 | 4 | 5 | 20 | 설계 | 1.7 | 18 | 종결 | 보완 시추와 인발시험을 실시하고 우기 장비 접근로를 별도로 확보했다. | P15-BRF-001 / P15-LL01
P15-R02 | 가설도로 파랑 피해 | 3 | 4 | 12 | 시공 |  |  | 종결 | 임시 접근시설의 계절별 사용성을 공기와 비용에 반영한다. | P15-BRF-001 / P15-LL02
P15-R03 | 통지기한 관리 | 3 | 4 | 12 | 계약 |  |  | 종결 | 적용 계약의 통지기한과 공식 접수 증빙 확인 | P15-BRF-001 / P15-LL03
P15-R04 | 변경 승인과 원가 불일치 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P15-BRF-001 / P15-LL03
P15-R05 | 장기납기 승인 지연 | 3 | 4 | 12 | 조달 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P15-BRF-001 / P15-LL03
P15-R06 | 인접 자산과 제3자 권리 | 2 | 4 | 8 | 대외협의 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P15-BRF-001 / P15-LL03
P15-R07 | 단위와 JV 기준 혼용 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P15-BRF-001 / P15-LL03
P15-R08 | 시험 및 인도 선행조건 | 2 | 3 | 6 | 품질 |  |  | 종결 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | P15-BRF-001 / P15-LL03

## Procurement
P15 조달 계획
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
PO ID | 설비 | 공급사 | 제작운송 주 | 승인 주 | 총 소요 주 | 상태
P15-PO01 | 배수펌프 | 가상공급사 A | 16 | 2 | 18 | 인수완료
P15-PO02 | 주요 구조자재 | 가상공급사 B | 20 | 3 | 23 | 인수완료
P15-PO03 | 계측장비 | 가상공급사 C | 24 | 4 | 28 | 인수완료
P15-PO04 | 전력설비 | 가상공급사 D | 28 | 2 | 30 | 인수완료
P15-PO05 | 처리설비 | 가상공급사 E | 32 | 3 | 35 | 인수완료
P15-PO06 | 예비품 | 가상공급사 F | 36 | 4 | 40 | 인수완료