## Slide 1
한결 해안도로 옹벽 준공 심의
P15 | 2019-02-23 | SYNTHETIC 가상 자료 | 1
해안도로 7.6 km, 옹벽 2.1 km, 낙석방지 구간 1.3 km
총액도급 / EUR 88 million
계획 21개월 / 당사 JV 지분 65%
심의 결과: 변경 0.7 million 승인, 미승인 추가원가 1.00 million 종결
Notes: P15-BRF-001 사업범위 표 및 정산 결과. 모든 값은 합성 자료이며 계약금액은 세금 제외 JV 전체 기준.

## Slide 2
사면 조사 누락과 우기 접근
P15 | 2019-02-23 | SYNTHETIC 가상 자료 | 2
옹벽 배면의 연속 절리 확인이 늦어 앵커 정착구간을 재설계했다.
보완 시추와 인발시험을 실시하고 우기 장비 접근로를 별도로 확보했다.
실제 지연 18일 / 승인 EOT 12일 / 추가원가 1.7 EUR million
Notes: P15-LL01; P15-MOM-001 D01. 슬라이드 금액은 Cost 시트 실적에 포함되어 있으므로 재합산하지 않는다.

## Slide 3
원가와 계약 정산
P15 | 2019-02-23 | SYNTHETIC 가상 자료 | 3
항목 | EUR million
원계약금액 | 88
최종 계약수입 | 88.7
최종원가 | 79.14
지체상금 공제 | 0.264
공제 후 잔여 | 9.2960
세금·금융비용 전. 원가와 수입을 구분하며 지분율을 곱하기 전의 JV 전체 금액입니다.
Notes: P15-COM-001 Summary B6:B14. 공제 후 잔여 = 최종 계약수입 - 최종원가 - 지체상금.

## Slide 4
후속 프로젝트에 재사용할 조건
P15 | 2019-02-23 | SYNTHETIC 가상 자료 | 4
사면 조사와 검증시험의 선행조건에 참고한다. 연약층 굴착의 차수 대책으로 쓰지 않는다.
임시 접근시설의 계절별 사용성을 공기와 비용에 반영한다.
통지기한 28일은 이 계약의 조건입니다. 신규 계약의 유효본을 다시 확인해야 합니다.
Notes: P15-LL01, P15-LL02, P15-ITB-001 20.1. 적용성은 신규 프로젝트와 비교 후 판단.