# 해온 블루라인 지하철 4공구 입찰 사전검토 자료

N01-BRF-001 | Rev01 | FOR BID REVIEW | 2026-09-18

본 자료는 발주처의 입찰 입력자료를 정리한 사전 설명자료다. 아직 공사가 시작되지 않았으며, 실적 원가·실제 지연·준공 교훈은 존재하지 않는다. 계약 조건은 ITB와 승인된 정정서를 확인해야 한다.

# 사업 범위와 기본 조건

| 항목 | 사업 조건 |
| --- | --- |
| 사업번호 / 영문명 | N01 / Haeon Blue Line Package 4 |
| 발주처 / 재원 | 해온 공공개발청 / 공공예산 |
| 국가와 지역 | 해온국 남부 (가상 지역) |
| 범위 | 지하정거장 2개소, 복선터널 4.6 km, 환승연결통로 2개 |
| 계약 방식 | 설계시공 일괄 |
| 발주처 예산한도 | 365.00 USD million / 세금 제외 / JV 전체 |
| 당사 JV 지분 | 55% |
| 계획 착수 / 기준 준공 | 2027-02-01 / 2030-07-15 |
| 계획 공기 | 42개월 (자료군의 일정 월은 30일 환산) |
| 지반 / 시공법 | 충적 모래층 / 염수 영향 / 개착 및 차수벽 |

## 책임 경계

JV 전체 금액과 당사 지분금액을 혼용하지 않는다. 발주처 지급자재는 별도 인수목록으로 관리하며, 본 금액에는 토지 취득비와 금융비용이 포함되지 않는다.

# 입찰자가 확인할 인터페이스

## 환경 조건

S4와 S5 정거장은 조석 영향권에 있다. 사전 수질 채수 결과 염화물 2500 mg/L가 보고되었다. 방류량 제한은 승인 정정서와 환경조건 부속표를 대조한다.

## 인접 구조물

병원과 상가가 인접해 있다. 지하수 저하와 침하 계측을 연계한 시공계획을 제출해야 한다. 허용 침하량은 설계검토 후 발주처 승인을 받는다.

## 문서 우선순위

승인된 정정서의 변경 항목이 ITB 본문보다 우선한다. 높은 수정번호의 검토용 문서와 이메일 협의안은 계약 조건을 변경하지 않는다.

## 필수 제출자료

기술제안서, 계약 편차표, 공정표, 조달계획, 환경관리계획, 위험 검토표를 제출한다. 신규 프로젝트의 실적과 준공 교훈은 작성하지 않는다.

# 질의와 제출 관리

| 질의번호 | 질의 내용 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| N01-Q01 | 지반조사 및 설계 유입량의 계약 기준 확인 | 미회신 |
| N01-Q02 | 방류 허가량과 수질 처리 책임 확인 | 승인 발행본 대조 |
| N01-Q03 | 계약상 통지 수신인과 전자포털 접수 증빙 | ITB 20.1 확인 |
| N01-Q04 | 장기납기 설비 승인 및 대체품 허용 | 기술편차 제출 |
| N01-Q05 | JV 전체 금액과 지분 귀속 금액 표시 | 구분 제출 |

## 제출 마감

입찰 제출은 2026-10-16 15:00 현지시간이다. 이 가상 자료군에서는 현지시간을 UTC+09:00으로 고정한다. 기술·상업 제안서는 별도 파일로 제출한다.

## 질의 처리 원칙

미회신 질의는 가정과 잠재 영향을 별도로 기재한다. 담당자 이메일은 정식 정정서 발행을 대체하지 않는다. 발주처의 예산한도를 시공사의 확정 견적이나 실제 원가로 표시하지 않는다.