## Summary
N01 입찰 준비 관리
N01-COM-001 ¦ SYNTHETIC ¦ Rev01 ¦ 2026-09-18
항목 | 값 | 단위 또는 기준
계약금액 | 365 | USD million / 발주처 예산한도
당사 지분 | 55% | 전체 금액과 구분
지분 귀속 기준금액 | 200.75 | USD million
실행예산 | 321.2 | USD million / 신규는 검토용 가정
최종원가 | 미발생 | USD million
승인 변경금액 | 미발생 | USD million
최종 계약수입 | 미발생 | USD million
지체상금 공제 | 미발생 | USD million
공제 후 잔여 | 미발생 | 세금·금융비용 전 / USD million

## Cost
N01 공종별 원가 (USD million)
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
WBS | 항목 | 수량 | 단위 | 단가 (million) | 예산 (million) | 실적 (million) | 차이 (million)
W01 | 설계 및 조사 | 1 | LS | 19.27 | 19.27 | 미발생 | 미발생
W02 | 가설 및 접근시설 | 42 | month | 0.68833 | 28.91 | 미발생 | 미발생
W03 | 정거장 굴착 | 420000 | m3 | 0.00013767 | 57.82 | 미발생 | 미발생
W04 | 정거장 및 환승통로 | 115000 | m3 | 0.00069826 | 80.3 | 미발생 | 미발생
W05 | 기계 및 배수 | 22 | set | 1.6059 | 35.33 | 미발생 | 미발생
W06 | 전기 및 계측 | 270 | point | 0.095185 | 25.7 | 미발생 | 미발생
W07 | 지장물 및 접속 | 42 | location | 0.53524 | 22.48 | 미발생 | 미발생
W08 | 환경 및 복구 | 78500 | m2 | 0.00016369 | 12.85 | 미발생 | 미발생
W09 | 현장관리 | 42 | month | 0.6119 | 25.7 | 미발생 | 미발생
W10 | 시험 및 인도 | 1 | LS | 12.84 | 12.84 | 미발생 | 미발생
| 합계 |  |  |  | 321.2 | 미발생 | 미발생
수량×단가=예산. 신규 수치는 가상 입찰팀의 초기 검토 가정이며 발주처 확정 수량이 아니다.

## Risk
N01 Risk Register
N01-RISK-001 ¦ SYNTHETIC ¦ 위험 점수는 입찰 시 평가, 금액·지연은 과거 관측 결과
Risk ID | 사건 또는 위험 | 가능성 1~5 | 영향 1~5 | 점수 | 책임 기능 | 관측 추가원가 (USD million) | 관측 지연 (일) | 상태 | 대응 | 근거
N01-R01 | 미확정 지반 조건 | 4 | 5 | 20 | 설계 |  |  | 검토중 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | N01-ITB-001 / 해당 조항
N01-R02 | 방류 허가와 처리 책임 | 3 | 4 | 12 | 시공 |  |  | 검토중 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | N01-ITB-001 / 해당 조항
N01-R03 | 계약 유효본 선정 | 3 | 4 | 12 | 계약 |  |  | 검토중 | 적용 계약의 통지기한과 공식 접수 증빙 확인 | N01-ITB-001 / 해당 조항
N01-R04 | 기존 시설 접속 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 검토중 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | N01-ITB-001 / 해당 조항
N01-R05 | 장기납기 승인 지연 | 3 | 4 | 12 | 조달 |  |  | 검토중 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | N01-ITB-001 / 해당 조항
N01-R06 | 인접 자산과 제3자 권리 | 2 | 4 | 8 | 대외협의 |  |  | 검토중 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | N01-ITB-001 / 해당 조항
N01-R07 | 단위와 JV 기준 혼용 | 2 | 3 | 6 | 원가 |  |  | 검토중 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | N01-ITB-001 / 해당 조항
N01-R08 | 시험 및 인도 선행조건 | 2 | 3 | 6 | 품질 |  |  | 검토중 | 선행조건 및 책임 경계를 확인하고 근거 문서와 연결 | N01-ITB-001 / 해당 조항

## Procurement
N01 조달 계획
SYNTHETIC / 가상 자료 · 금액 및 기준은 각 열의 단위 참조
PO ID | 설비 | 공급사 | 제작운송 주 | 승인 주 | 총 소요 주 | 상태
N01-PO01 | 배수펌프 | 가상공급사 A | 12 | 2 | 14 | 예산견적
N01-PO02 | 주요 구조자재 | 가상공급사 B | 16 | 3 | 19 | 예산견적
N01-PO03 | 계측장비 | 가상공급사 C | 20 | 4 | 24 | 예산견적
N01-PO04 | 전력설비 | 가상공급사 D | 24 | 2 | 26 | 예산견적
N01-PO05 | 처리설비 | 가상공급사 E | 28 | 3 | 31 | 예산견적
N01-PO06 | 예비품 | 가상공급사 F | 32 | 4 | 36 | 예산견적